/wzór/

UMOWA nr ZPP.272.01.2021.RB

zawarta w dniu …………..2021 r., na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Gminą Złotów

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

NIP 767-16-10-628

zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Piotra Lacha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej - Nochowicz

a

…………………………………………………………………………..

z siedzibą: ………………………………………………………………….

NIP …………………………….

zwany dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Józefowo”.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określają: zapytanie ofertowe ZPP.271.01.2021.RB oraz oferta wykonawcy z dnia ……………., które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie do ……..2021 r.

2. Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy.

3. Zakończenie robót nastąpi w terminie: do 16.04.2021 r.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót wynikających z umowy po upływie terminu ustalonego w ust. 2, z prawem naliczenia kar umownych określonych w § 7.

5. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 3, obejmuje zakończenie wszelkich prac wynikających z umowy oraz wykonanie wszelkich związanych z nimi poprawek i zaleceń Zamawiającego, jak również całkowite uprzątniecie terenu, na którym wykonywane były roboty wraz z usunięciem resztek materiałów .

6. Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru robót Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną.

7. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one zaznaczone w protokole wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli protokół stwierdzający wady nie będzie zawierał takiego terminu, Wykonawca będzie obowiązany usunąć wady w ciągu 7 dni od daty sporządzenia protokołu.

8. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie lub faksem Inwestora pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 3

1. Zlecenie ewentualnych robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia lub odrębnej umowy o roboty budowlane.

2. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy.

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udostępnienie Wykonawcy terenu do realizacji przedmiotu umowy,

b) odbiór wykonanych robót,

c) terminowa zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wyposażenia zaplecza terenu budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placów składowych,

b) utrzymywania terenu budowy w czystości i porządku,

c) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i spełnienia wymagań ochrony środowiska,

d) zawarcia umowy ubezpieczenia terenu budowy z tytułu szkód z powodu zdarzeń losowych o charakterze nadzwyczajnym, a w szczególności pożaru,

e) usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych materiałów i odpadów po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania,

f) przedstawienia Inwestorowi atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,

g) zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy zgodnie z właściwymi przepisami BHP.

§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym ZPP.271.01.2021.RB oraz ofertą Wykonawcy,
jest wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie:

a) netto: ………………………….zł,

słownie zł: ……………………………………………………….,

b) brutto: ……………………. zł,

słownie zł: ………………………………………………………..

2. Wykonawca wystawi końcową fakturę VAT po dokonaniu odbioru końcowego i  podpisaniu protokołu

3. Zamawiający dokona płatności  faktury VAT  przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze,  w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi  na wszystkie wykonane prace wynikające z niniejszej umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na 3 lata od daty odbioru końcowego robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy wady i usterki nie usunięte w terminie określonym w ust. 3, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad i usterek Zamawiający obciąża Wykonawcę.

§ 7

Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu całego zakresu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót, za każdy
dzień zwłoki;

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki lub przerwy.

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
20% wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie
wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Strony poniosły szkodę.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY: