
Załącznik do Uchwały Nr XXVI.276.2017

Rady Gminy Złotów

z dnia 23 lutego 2017 r.

****

**SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWINY**

w gminie Złotów

na lata 2016 - 2021

Dokument sporządzony przez przedstawicieli

Grupy Odnowy Wsi*:*

Karol Lisiak

Mateusz Marciniak

Marcin Ziółkowski

Marta Mućka

Urszula Hildebrandt

z udziałem moderatora/moderatorów *:*

Paweł Michalski, Marek Romaniec

**SPIS TREŚCI**

1. Karta diagnozy.

2. Sprawozdanie z wizji w terenie.

3. Analiza zasobów.

4. analiza swot.

5. analiza potencjału.

6. wizja wsi.

7. program długoterminowy odnowy wsi.

8. program krótkoterminowy odnowy wsi.

KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie

Gmina: Złotów Sołectwo: Nowiny Liczba mieszkańców: 301

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faza odnowy** | Zakres działań | **\*** | Rozwój organizacyjny | *\** | Sterowanie rozwojem | ***\**** |
|  | brak działań |  | istnieje tylko rada sołecka |  | brak planowania działańw wymiarze całej wsi |  |
| działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy |  | rozproszone działanie organizacji |  |
| AInicjalna | działania spontaniczne |  | zawiązana grupa odnowy wsi |  | opracowanie planu i programu odnowy dla całej wsi |  |
| porządkowanie wsi |  |
| projekty startowe (z programu krótkoterminowego) |  | podejmuje się kroki na rzecz skoordynowania działań organizacji we wsi |  | planowanie w krótkim horyzoncie czasowym |  |
| przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć |  |
| BPoczątkowa | różnorodne projekty  (z programu długoterminowego) nastawione na usunięcie podstawowych barier i zaspokojenie głównych potrzeb |  | liczna grupa odnowy wsi (skupia przedstawicieli organizacji i instytucji) |  | systematyczne planowanie działań, (np. roczne plany rzeczowo-finansowe, kalendarze imprez) |  |
| zawiązane stowarzyszenie na rzecz rozwoju (odnowy) wsi |  | wykorzystywanie gminnych instrumentów wsparcia |  |
| pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych posesji |  | skoordynowane działanie organizacji obecnych we wsi |  | proste instrumenty komunikacji wewnętrznej |  |
| C **Zaawansowana** | projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary życia oraz kształtujące strukturę wsi | x | „koalicja” organizacji  i instytucji na rzecz odnowy wsi | x | projektowanie działań (projekty) | **x** |
| pozyskiwanie środków zewnętrznych | **x** |
| projekty wyróżniające wieś,  kształtuje się centrum wiejskie | x | liczne stowarzyszenie odnowy wsi |  | systematyczne planowanie rozwoju (aktualizowanie planu i programu odnowy wsi) |  |
| powszechne zaangażowanie mieszkańców w projekty publiczne |  | animacja aktywności poszczególnych grup mieszkańców |  | rozwinięta komunikacja wewnętrzna |  |
| promocja wsi |  |
| powszechna odnowa prywatnych posesji |  |
| D **Całościowa** | lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą projekty wywołujące efekt synergiczny (nacisk na tworzenie miejsc pracy) |  | stowarzyszenie odnowy wsi instytucją rozwoju lokalnego (Centrum Aktywności Lokalnej) |  | kompleksowe i szczegółowe planowanie przestrzenne |  |
| rozwój wsi oparty na aktywności kluczowych grup mieszkańców (rolników, przedsiębiorców, młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń |  |
| powszechny udział grup mieszkańców w strategicznym planowaniu rozwoju |  |
| ukształtowane „centrum wiejskie” |  |
| rozwinięta promocja oraz komunikacja z otoczeniem |  |
| świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. wykorzystania odnawialnych energii) |  |
| projekty kreujące „wieś tematyczną” |  | instrumenty wsparcia działań prywatnych |  |
| dostosowanie projektów prywatnych do programu odnowy wsi |  |

**Wstaw X gdy spełnia warunek**

**Sprawozdanie z wizji w terenie**

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Nowiny 2.12.2016 r.

Uczestnicy: Karol Lisiak, Paweł Michalski, Marek Romaniec

Krótka charakterystyka wsi: *(aktywność mieszkańców, funkcjonujące organizacje pozarządowe, infrastruktura, charakter zabudowy, fundusze)*

Nowiny to niewielka wieś położona w Gminie Złotów w województwie wielkopolskim przy drodze wojewódzkiej nr 189. To typowa ulicówka z zabudową wielo i jednorodzinną. Zamieszkuje ją ok 300 osób. Wieś jest w pełni skanalizowana oraz zwodociągowana. W przestrzeni wsi krystalizuje się jej centrum sportowo – rekreacyjne położone w zachodniej części miejscowości. W Nowinach funkcjonuje Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Winniczek. Zawiązuje się nieformalne KGW. Aktywność mieszkańców jest znaczna lecz niestety tyczy się to wciąż zbyt małej liczby mieszkańców.

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD).

Data: 2.12.2016 r. Sporządził: Paweł Michalski

ANALIZA ZOSOBÓW

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZA ZASOBÓW – część I | | | | | | | | | |
| **RODZAJ ZASOBU\*** | | | **Opis (nazwanie) zasobu  jakim wieś dysponuje** | | Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw X) | | | | |
| MAŁE | | DUŻE | | WYRÓŻNIAJĄCE |
| **PRZYRODNICZY** | walory krajobrazu, rzeźby terenu | | - | |  | |  | |  |
| stan środowiska | | W dobrym stanie | | x | |  | |  |
| walory klimatu | | - | |  | |  | |  |
| walory szaty roślinnej | | Dużo zieleni | |  | | x | |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty | | Rezerwat przyrody Uroczysko Jary | |  | | x | |  |
| świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) | | Siedliska dzikiej zwierzyny | |  | | x | |  |
| wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) | | Sąsiedztwo jez. Zaleskiego, „rezerwat”, staw torfowy | |  | | x | |  |
| wody podziemne | | - | |  | |  | |  |
| gleby | | Średnia bonitacja klas gleb | | x | |  | |  |
| kopaliny | | Złoża torfu | | x | |  | |  |
| walory geotechniczne | | - | |  | |  | |  |
| **KULTUROWY** | walory architektury | | - | |  | |  | |  |
| walory przestrzeni wiejskiej publicznej | | Plac zabaw, centrum sportu i rekreacji (siłownia, szatnia boiska sportowe, ścieżka rowerowa) | |  | | x | |  |
| walory przestrzeni wiejskiej prywatnej | | - | |  | |  | |  |
| zabytki i pamiątki historyczne | | - | |  | |  | |  |
| osobliwości kulturowe | | - | |  | |  | |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | | - | |  | |  | |  |
| święta, odpusty, pielgrzymki | | - | |  | |  | |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | | - | |  | |  | |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | | - | |  | |  | |  |
| przekazy literackie | | - | |  | |  | |  |
| ważne postacie i przekazy historyczne | | - | |  | |  | |  |
| specyficzne nazwy | | „Dżungla”, „spalony lasek” | | x | |  | |  |
| specyficzne potrawy | | - | |  | |  | |  |
| dawne zawody | | - | |  | |  | |  |
| zespoły artystyczne, twórcy | | - | |  | |  | |  |
| ANALIZA ZASOBÓW – część II | | | | | | | | | |
| **RODZAJ ZASOBU** | | | **Opis (nazwanie) zasobu  jakim wieś dysponuje** | | Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw **X**) | | | | |
| MAŁE | | DUŻE | | WYRÓŻNIAJĄCE |
| **OBIEKTY I TERENY** | działki pod zabudowę mieszkaniową | | Tak | | x | |  | |  |
| działki pod domy letniskowe | | Na „półwyspie” | |  | | x | |  |
| działki pod zakłady usługowe i przemysł | | - | |  | |  | |  |
| pustostany mieszkaniowe | | - | |  | |  | |  |
| pustostany poprzemysłowe | | - | |  | |  | |  |
| tradycyjne nieużytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) | | Stary spichlerz | |  | | x | |  |
| **INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA** | place publicznych spotkań, festynów | | Boisko sportowe | |  | | x | |  |
| sale spotkań, świetlice, kluby | | Świetlica/kaplica | | x | |  | |  |
| miejsca uprawiania sportu | | Boisko sportowe, centrum sportu i rekreacji | |  | |  | | x |
| miejsca rekreacji | | Boisko sportowe, centrum sportu i rekreacji, plac zabaw | |  | |  | |  |
| ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne | | Częściowa ścieżka Nowiny-Złotów | |  | | x | |  |
| szkoły | | - | |  | |  | |  |
| przedszkola | | - | |  | |  | |  |
| biblioteki | | W świetlicy – punkt biblioteczny | | x | |  | |  |
| placówki opieki społecznej | | - | |  | |  | |  |
| placówki służby zdrowia | | - | |  | |  | |  |
| **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA** | wodociąg, kanalizacja | | Pełne zwodociągowane i skanalizowane | |  | | x | |  |
| drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) | | Droga wojewódzka + osiedlowe | |  | | x | |  |
| chodniki, parkingi, przystanki | | Chodnik, parkingi, 2 przystanki | |  | | x | |  |
| sieć telefoniczna i dostępność Internetu | | Jest | | x | |  | |  |
| telefonia komórkowa | | Jest | | x | |  | |  |
| inne | | - | |  | |  | |  |
| ANALIZA ZASOBÓW – część III | | | | | | | | | |
| **RODZAJ ZASOBU** | | | **Opis (nazwanie) zasobu  jakim wieś dysponuje** | Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw **X**) | | | | | |
| MAŁE | | DUŻE | | WYRÓŻNIAJĄCE | |
| **GOSPODARKA, ROLNICTWO** | | miejsca pracy (gdzie, ile? ) | Park drobiarski (3 osoby) | x | |  | |  | |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty | FRMUTIL | x | |  | |  | |
| gastronomia | - |  | |  | |  | |
| miejsca noclegowe | - |  | |  | |  | |
| gospodarstwa rolne | 2 gospodarstwa | x | |  | |  | |
| uprawy hodowle | 2 gospodarstwa | x | |  | |  | |
| możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne | - |  | |  | |  | |
| zasoby odnawialnych energii | - |  | |  | |  | |
| **ŚRODKI FINANSOWE**  **I POZYSKIWANIE FUNDUSZY** | | środki udostępniane przez gminę | Fundusz sołecki |  | | x | |  | |
| środki wypracowywane | - |  | |  | |  | |
| **MIESZKAŃCY ( KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI)** | | autorytety i znane postacie we wsi | - |  | |  | |  | |
| krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą | Maria Jaszczyk | x | |  | |  | |
| osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci | - |  | |  | |  | |
| przedsiębiorcy, sponsorzy | Farmutil | x | |  | |  | |
| osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych | Tak | x | |  | |  | |
| pracownicy nauki | - |  | |  | |  | |
| związki i stowarzyszenia | Stowarzyszenie „Miłośników Przyrody Winniczek” | x | |  | |  | |
| kontakty zewnętrzne (np. z mediami) | - |  | |  | |  | |
| współpraca zagraniczna i krajowa | - |  | |  | |  | |
| **INFORMACJE DOSTĘPNE  O WSI** | | publikatory, lokalna prasa | - |  | |  | |  | |
| książki, przewodniki | - |  | |  | |  | |
| strony www | - |  | |  | |  | |

**Zasoby** – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). *Opracowanie: Ryszard Wilczyński*

ANALIZA SWOT

|  |  |
| --- | --- |
| **SILNE STRONY** (atuty wewnętrzne) | **SŁABE STRONY** (słabości wewnętrzne) |
| 1 Centrum sportu i rekreacji S  2 Bliskość lasów i jezior T  3 Rezerwat przyrody „Uroczysko Jary” T  4 Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu T  5 Korzystne położenie komunikacyjne S  6 Sąsiedztwo miasta powiatowego J  7 Całościowe skanalizowanie i zwodociągowanie S  8 Częściowe skomunikowanie z miastem poprzez ścieżkę pieszo-rowerową J  9 Organizacja spotkań cyklicznych np. Memoriał Wierskiej  i Jaszczyka J  10 Zwarta zabudowa T  11 Atrakcyjna działka gminna w okolicy boiska sportowego S  12 Atrakcyjna działka gminna pod budowę sali wiejskiej S  13 Aktywność lokalnych liderów T  14 Funkcjonujące stowarzyszenie T | 1 Zły stan dróg wewnętrznych – osiedlowych J  2 Niewystarczająca oferta zajęć kulturalnych dla młodzieży T  3 Mała ilość uzbrojonych działek pod budownictwo mieszkaniowe B  4 Starzejące się społeczeństwo T  5 Niewystarczające oświetlenie miejscowości S  6 Niewystarczające zintegrowanie mieszkańców T  7 Niewielkie zainteresowanie ludzi młodych rozwojem wsi T  8 Bardzo mała liczba miejsc pracy B  9 Emigracja mieszkańców T  10 Duża odległość do znaczących ośrodków miejskich S  11 Niekreślone główne centrum życia społeczno-kulturowego wsi – sala wiejska T  12 Zawieszona drużyna piłkarska T  13 Słaba komunikacja publiczna J  14 Zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym (piec w każdym domu/mieszkaniu) J  15 Indywidualne opalanie mieszkań w blokach piecami CO J |

|  |  |
| --- | --- |
| **SZANSE** (okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) | **ZAGROŻENIA** (zagrożenie płynące z otoczenia) |
| 1 Korzystne położenie przy drodze wojewódzkiej B  2 Zagospodarowanie przez inwestora prywatnego „półwyspu” nad jeziorem Zaleskim w kierunku rekreacyjnym B  3 Dokończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przez samorząd gminny, zagospodarowanie szlaków rowerowych wokół wsi J  4 Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości B  5 Pozyskiwanie środków unijnych i dotacji J  6 Przejęcie i zagospodarowanie byłego „spichlerza” na dom kultury, obserwatorium astronomiczne S  7 Rozwój budownictwa mieszkaniowego S  8 Przejęcie i zagospodarowanie przez samorząd gminny terenu „lasku – dżungli” w sąsiedztwie blokowiska S | 1 Ucieczka młodych ludzi do większych miast, za granicę T  2 Ograniczenie połączeń komunikacji publicznej J  3 Wzrost patologii społecznej J  4 Uzależnienia J  5 Wzrost bezrobocia J  6 Zmniejszenie liczby miejsc pracy J  7 Pogorszenie stanu dróg S |

Analiza potencjału rozwojowego wsi

6 4 2 1

2 1 3 5

(+) (-)

6 0

0 3 7 1

2 0 (-)

(+)

silne strony szanse

słabe strony zagrożenia

**SILNE** **STRONY SZANSE**

**SŁABE STR|ONY  ZAGROŻENIA**

**Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego (-) -**

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |

Wnioski: Obszar słaby otoczenie negatywne. Dominują słabe strony. Trzeba rozwijać tożsamość wsi poprzez wzmacnianie mocnych stron sołectwa.

**Standard życia (warunki materialne) ( + ) +**

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | 4 |
| 2 | 1 |

Wnioski: Obszar mocny. Przeważają mocne strony obszar wymaga działań długoterminowych, budowania infrastruktury publicznej mającej wpływ na jakość życia mieszkańców przy uwzględnieniu mocnych stron obszaru. Otoczenie pozytywne należy wykorzystywać szanse płynące z otoczenia.

**Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe) ( - ) -**

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |

Wnioski: Obszar słaby, przeważają słabe strony. Otoczenie niekorzystne. Należy wspierać mieszkańców   
w budowaniu mocnych stron oraz eliminowaniu słabych stron i zagrożeń wynikających z otoczenia.

**Byt (warunki ekonomiczne) ( - ) +**

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 3 |
| 2 | 0 |

Wnioski: Obszar słaby z negatywnym otoczeniem. Należy wykorzystać potencjał wsi do tworzenia inicjatyw przedsiębiorczych.

WIZJA WSI (hasłowa i opisowa):

„NOWINY OD NOWA”

Nowiny są wsią o dużym potencjale rekreacyjnym opartym na istniejących obiektach integrujących życie społeczne mieszkańców. Walory pobliskiego jeziora, lasów i rezerwatu przyrody „Uroczysko Jary” zostały wykorzystane dla promocji wsi. W mieszkańcach pobudzono zauważalną chęć do czynnego działania na rzecz rozwoju wsi i społeczności. Wybudowana nowoczesna sala wiejska, ukończona ścieżka pieszo – rowerowa, obserwatorium astronomiczne oraz zrewitalizowany były park z alejkami spacerowymi w sąsiedztwie blokowiska, ośrodek wypoczynkowy dający zatrudnienie mieszkańcom, rozwijająca się baza sportowa wpływają na poprawę jakości i warunków życia mieszkańców. Organizacja cyklicznych imprez kulturowych trwale zacieśniły więzy między mieszkańcami.

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI

Wizja wsi (hasłowa):„NOWINY OD NOWA”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Plan rozwoju | | | | | II. Program rozwoju |
| **1.** **CELE Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi?** | **2. Co nam pomoże osiągnąć cele? (zasoby, silne strony, szanse)** | | | **3. Co nam może przeszkodzić? (słabe strony, zagrożenia)** | **Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?** |
| **ZASOBY których użyjemy** | **ATUTY  silne strony  i szanse jakie wykorzystamy** | | **BARIERY**  **Słabe strony jakie wyeliminujemy**  **Zagrożenia jakich unikniemy** |  |
| **A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO** | | | | | |
| 1. Rozwijanie tożsamości lokalnej mieszkańców wsi | Miejsca uprawiania sportu  Miejsca rekreacji  Sala spotkań  Plac publicznych spotkań i festynów  Środki udostępnione przez gminę | | Aktywność lokalnych liderów  Funkcjonujące stowarzyszenie | Niewystarczająca oferta zajęć kulturalnych dla młodzieży  Starzejące się społeczeństwo  Niewystarczające zintegrowanie mieszkańców  Niewielkie zainteresowanie ludzi młodych rozwojem  Emigracja mieszkańców | 1.1 Reaktywacja drużyny piłkarskiej  1.2 Utworzenie KGW  1.3 Organizacja zajęć, warsztatów, szkoleń dla mieszkańców |
| **B. STANDARD ŻYCIA** | | | | | |
| 1.Rozwój infrastruktury społecznej, rekreacyjno-sportowej i technicznej na trenie wsi | Place publicznych spotkań i festynów  Sale spotkań  Miejsce uprawiania sportu  Miejsca rekreacji  Ścieżki rowerowe  Chodniki, parkingi  Drogi  Środki udostępnione przez gminę | | Centrum sportu i rekreacji  Korzystne położenie komunikacyjne  Całościowe skanalizowanie  i zwodociągowanie  Atrakcyjna działka gminna  w okolicy boiska pod budowę sali wiejskiej  Przejęcie i zagospodarowanie byłego spichlerza na dom kultury i obserwatorium astronomiczne  Rozwój budownictwa mieszkaniowego  Częściowe skomunikowanie  z miastem poprzez ścieżkę pieszo – rowerową | Niewystarczające oświetlenie miejscowości  Duża odległość od znaczących ośrodków miejskich  Pogorszenie stanu dróg  Częściowe skomunikowanie  z miastem | 1.1 Poprawa jakości oświetlenia  1.2 Rewitalizacja byłego parku  1.3 Budowa nowej sali wiejskiej  1.4 Dokończenie budowy ścieżki pieszo – rowerowej  1.5 Zagospodarowanie spichlerza na dom kultury (obserwatorium) |
| **C. JAKOŚĆ ŻYCIA** | | | | | |
| 1. Integracja mieszkańców 2. Poprawa wizerunku i estetyki wsi 3. Wprowadzenie wspólnego systemu ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych | Sala spotkań  Miejsce uprawiania sportu  Miejsce rekreacji  Osoby z dostępem do Internetu  i umiejętnościach informatycznych  Związki, stowarzyszenia  Kontakty zewnętrzne  Środki udostępnione przez gminę | | Organizacja spotkań cyklicznych np. Memoriał im. Wierskiej i Jaszczyka | Słaba komunikacja publiczna  Zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym (piec w każdym domu/mieszkaniu)  Indywidualne opalanie mieszkań w blokach piecami C.O. | 1.1 Organizacja imprez integracyjnych  2.1 Cykliczne wiosenne porządkowanie wsi  3.1 Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań (zwłaszcza w blokach) |
| **D. BYT** | | | | | |
| 1. Promocja i rozwój działalności stowarzyszeń 2. Wsparcie postaw przedsiębiorczości 3. Promowanie wsi 4. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych | Kontakty zewnętrzne  Środki udostępnione przez gminę  Środki wypracowane  Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach  Przedsiębiorcy, sponsorzy  Osoby z dostępem do Internetu  Związki  i stowarzyszenia | | Bliskość miasta  Dostęp do Internetu  Dobre relacje z przedstawicielami samorządu | Niekorzystne położenie  Krótka historia wsi  Mała liczba mieszkańców  Brak znanych mieszkańców  Mała liczba miejsc pracy  Mała ilość uzbrojonych działek pod budownictwo mieszkaniowe | 1.1 Wykorzystanie środków zewnętrznych na działalność statutową stowarzyszenia  2.1 Organizacja szkoleń dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw  3.1 Opracowanie strony internetowej sołectwa  3.2 Udział w konkursach  4.1 Aplikacje o środki zewnętrzne za pośrednictwem stowarzyszenia i samorządu |

**PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2 lat**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kluczowy problem** | Odpowiedź | Propozycja projektu | **Czy nas stać na realizację? (tak/nie)** | | **Punktacja** | **Hierarchia** |
| **Organizacyjnie** | **Finansowo** |
| **Co nas najbardziej zintegruje?** | Kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty | Porządkowanie przestrzeni wsi  Organizacja imprezy integracyjnej | TAK | TAK | 1+1+2+2=6 | 5 |
| **Na czy nam najbardziej zależy?** | Dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej | Wykonanie asfaltowej ścieżki pieszo –rowerowej | TAK | NIE | 4+3+4+5=16 | 1 |
| **Co nam najbardziej przeszkadza?** | Niewystarczające zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi | Organizacja spotkań warsztatowych | TAK | NIE | 1+4+3+3=11 | 4 |
| **Co najbardziej zmieni nasze życie?** | Budowa sali | Wybudowanie sali wiejskiej | NIE | NIE | 5+2+5+2=14 | 2 |
| **Co nam przyjdzie najłatwiej?** | Promocja wsi | Założenie strony internetowej sołectwa | TAK | TAK | 3+5+1+4=13 | 3 |
| **Na realizację jakiego projektu planujemy pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich źródeł?** | | Ścieżka pieszo-rowerowa, sala wiejska, szkolenia i warsztaty tematyczne - PROW (Leader), WOW | | | | |

Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi:

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu:

1. Karol Lisiak
2. Mateusz Marciniak
3. Marcin Ziółkowski
4. Marta Mućka
5. Urszula Hildebrandt

Podpis/podpisy moderatora/ów odnowy wsi:

Paweł Michalski

Marek Romaniec

Załączniki:

1. Listy obecności na warsztatach sołeckich
2. Dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonej wizji terenowej oraz warsztatów sołeckich (płyta CD).