UCHWAŁA Nr XXVII/208/05

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Kleszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Kleszczyna stanowiący załącznik 
do niniejszej Uchwały.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXVII/208/05

Rady Gminy Złotów

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Kleszczyna

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KLESZCZYNA

NASZA WIEŚ

CENTRUM    KULTURALNO – SPORTOWYM

KLESZCZYNA , LUTY 2005 r.

SPIS TREŚCI

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW - 3

WSTĘP - 4

ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA - 5

ANALIZA SWOT - 9

WIZJA ODNOWY WSI - 9

ARKUSZ PLANOWANIA - 9

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU I ZARZĄDZANIE - 9

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

| Arkusz 1 | Analiza zasobów wsi. |
| --- | --- |
| Arkusz 2 | Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa. |
| Arkusz 3 | Analiza SWOT. Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Kleszczyna. |
| Arkusz 4 | Wizja stanu docelowego. |
| Arkusz 5 | Arkusz Planowania Nasza Mała Strategia – Plan Rozwoju Sołectwa. |
| Arkusz 6 | Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie. |

1. WSTĘP

Kleszczyna leży 8 kilometrów na południowy wschód od Złotowa. Miejscowość jest malowniczo położona wśród lasów. Leżące nieopodal jezioro Kleszczyńskie jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest to duża wieś o typowo rolniczym charakterze. Sołtysem liczącej około 500 mieszkańców Kleszczyny od 1999 roku jest Jarosław Stippa.

Celem opracowania Planu Odnowy Wsi Kleszczyna jest sformułowanie strategii rozwoju, a przedmiotem jest:

- analiza zasobów sołectwa,

- analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa oraz

potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu , które mogą

mieć wpływ na przyszłość sołectwa i jego mieszkańców.

- wizja rozwoju wsi,

- priorytety rozwojowe, cele i projekty.

Sołectwo musi dysponować Planem Odnowy Wsi w celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych i funduszy centralnych.

Gmina Złotów posiada „Strategię zrównoważonego rozwoju gminy Złotów” zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XX/226/2000 z dnia 29 czerwca 
2000 r.). Zadania zaplanowane w „Planie Odnowy Wsi Kleszczyna” wpisują się w cele wytyczone w „Strategii”, a szczególnie w „godny i bezpieczny poziom życia mieszkańców gminy”, „rozbudowa infrastruktury turystycznej”, „rozwój turystyki”.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów” (uchwała nr XXIII/162/04 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2004 r.) wieś Kleszczyna opisano jako duży ośrodek wiejski, relatywnie dobrze wyposażony w usługi z możliwościami rozwoju wielofunkcyjnego, w tym rozwoju turystyki. Ośrodek o korzystnym położeniu względem głównego układu komunikacyjnego.

2. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA KLESZCZYNA.

Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji zgromadzonych przez mieszkańców wsi w czasie zebrań wiejskich.

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie lub w przyszłości w budowaniu bądź w realizacji publicznych albo prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze

- środowisko kulturowe

- dziedzictwo religijne i historyczne

- obiekty i tereny

- gospodarka i rolnictwo

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne

Środowisko przyrodnicze

Kleszczyna to miejscowość leżąca na Ziemi Złotowskiej, będącej częścią krainy geograficznej zwanej Krajną. Urzeka pięknem swego krajobrazu. Wzgórza porastają bogate lasy. Spotykane są dąbrowy i buczyny, zaś nad brzegami wód – lasy łęgowe i olszyny. Przy drodze do Wąsosza stoi potężny dąb „Jan” liczący sobie około 500 lat, o obwodzie 500 cm.

Środowisko kulturowe

Symbolem współczesnej architektury jest szkoła, Pomnik Tysiąclecia.

W jej budynku  funkcjonuje też oddział przedszkolny. Współczesna szkoła sięga korzeniami do tradycji  z 1929 roku.

W okresie międzywojennym Kleszczyna była silnym ośrodkiem działalności polonijnej. Rozpoczęła działalność 15 kwietnia 1929 roku, na mocy ordynacji szkolnej wydanej przez rząd pruski. Mieściła się w prywatnym mieszkaniu gospodarza Jana Gniota.

Była ona jedną z wielu mniejszościowych, prywatnych szkół polskich w Niemczech.

Pierwszym nauczycielem był tu Jan Maćkowicz ze Świętej.

W szkole polskiej w Kleszczynie, podobnie jak we wszystkich szkołach Ziemi Złotowskiej praca lekcyjna nauczycieli i uczniów była ściśle związana z całokształtem życia i pracy środowiska polskiego. Tym samym szkoła stawała się centralnym i najważniejszym miejscem spotkań całej ludności polskiej.

W organizowaniu różnorodnych imprez pomagali rodzice, Komitet Rodzicielski oraz Towarzystwo Młodzieży Polskiej. Najbardziej popularnymi imprezami były gwiazdka szkolna oraz letnie zabawy szkolne.

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia nauczyciel ćwiczył z uczniami kolędy, inscenizacje i jasełka. Na występy te przychodzili nie tylko mieszkańcy Kleszczyny, ale i okolicznych wiosek.

W organizowaniu letnich zabaw szkolnych pomagało Towarzystwo Młodzieży Polskiej istniejące w Kleszczynie od 1928 roku. Jego pierwszym prezesem był Grzegorz Bełka. Rok później zastąpił go na tym stanowisku Bernard Kokowski. Wielkim wydarzeniem w Kleszczynie stała się uroczystość poświęcenia sztandaru zakupionego dla TMP. Uroczystość ta przekształciła się w wielką manifestację ludności polskiej.

Szkoła działała do 1939 roku. W październiku 1945 roku wznowiła swą działalność w wolnej już Polsce. Pierwszą jej kierowniczką i organizatorką życia szkolnego została Maria Kilar.

Oprócz zajęć dydaktycznych szkoła była organizatorem wielu uroczystości i imprez środowiskowych.

W długie jesienno – zimowe wieczory nauczycielka organizowała spotkania, na których przygotowywano różne przedstawienia. Brali w nich udział nie tylko uczniowie, ale młodzież pozaszkolna i dorośli. Maria Kilar prowadziła również kursy repolonizacyjne i dokształcające. Uczęszczali na nie dorośli mieszkańcy wsi. Poznawali historię Polski, literaturę, uczyli się pisowni polskiej i gramatyki.

W szkole brakowało podręczników, we wsi brakowało biblioteki .

Nauczycielka rozpoczęła więc dodatkową pracę w zorganizowanej przez siebie bibliotece, która istnieje do dnia dzisiejszego jako Punkt Filialny Biblioteki Publicznej w Radawnicy. Znajduje się tam również punkt pocztowy.

Oprócz tego we wsi istnieje od ponad 50 lat Koło Gospodyń Wiejskich.

Dziedzictwo historyczne i religijne

Pierwsza wzmianka o Kleszczynie pochodzi z 1480 roku. W średniowieczu prowadził tędy szlak handlowy z Wielkopolski ku wybrzeżu środkowego Bałtyku. Takie położenie przyczyniło się do szybkiego rozwoju Kleszczyny. Już na początku 1700 roku zbudowano tu duży zajazd z szopami i stajniami. W XVII wieku istniały tutaj folwark, młyn, karczma i kuźnia.

W wyniku I rozbioru Polski w 1772 roku Kleszczyna, podobnie jak i cała Ziemia Złotowska na 173 lata znalazły się pod panowaniem pruskim. W granice Polski wróciła w 1945 roku.

We wsi zachowało się kilka szachulcowych chałup, niektóre z nich są kryte strzechą. Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla (dawny ewangelicki) jest również budowlą szachulcową, jednonawową, z krótkim prezbiterium. Ołtarz pochodzi z kościoła w Sławianowie (parafia wsi Kleszczyna). W kościele znajduje się szereg ciekawych dzieł: obraz Madonny z Dzieciątkiem (XIXw), barokowa rzeźba z XVIII wieku oraz dwa krucyfiksy z XVII i XVIII wieku.

Przy polnej drodze w kierunku Walentynowa, na wzgórzu za wsią,  znajduje się nieczynny cmentarz ewangelicko – augsburski. Zachowały się tu nieliczne pomniki i ogrodzenia kwater.

W okresie międzywojennym wieś była prężnie działającym ośrodkiem polskości. Prowadzono rozległą działalność oświatową, kulturalną oraz dokształcającą w zakresie gospodarstwa domowego i nowoczesnego rolnictwa.

Na tych terenach działała V Dzielnica Związku Polaków w Niemczech.

W XIX wieku po parcelacji majątku część ziemi przeszła w ręce Niemców.

Od roku 1945 Kleszczyna znalazła się w granicach Polski.

Obiekty i tereny

Kleszczyna jest miejscowością niezurbanizowaną – większość mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolnicze. W miejscowości brak obiektów sportowych, które spełniałyby oczekiwania mieszkańców sołectwa i młodzieży szkolnej. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, punkt filialny Biblioteki Publicznej w Radawnicy, punkt pocztowy i apteczny.

Są dwa sklepy spożywczo – przemysłowe i przystanek  PKS.

Gospodarka i rolnictwo

Wieś ma typowo rolniczy charakter. Jest w niej sporo gospodarstw rolnych, największe posiadają: Jarosław Stippa, Henryk Łosoś, Jerzy Betscher, Jan Cybulski, Henryk Bąk oraz Jerzy Wiśniewski. Wszystkie gospodarstwa posiadają certyfikaty produkcji mleka. W Kleszczynie działa zakład kowalsko – ślusarski, produkujący kontenery i metalowe pojemniki. Jest również fabryka styropianu, stacja paliw i punkt „Agromy”, handlujący częściami zamiennymi do maszyn i urządzeń rolniczych.

Instytucje, ludzie i organizacje społeczne

Działa tu Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i Wiejski Klub Sportowy.

Miejscowa ludność znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach powstałych na terenie Kleszczyny (wyżej wymienione) lub we własnych gospodarstwach rolnych. W przeważającej części rodzin zawodowo pracują tylko mężczyźni, jedynie kilka kobiet dojeżdża do pracy do tartaku w Nowej Świętej. Część z nich przebywa na zasiłkach dla bezrobotnych.

Procentowy udział ludności kształtuje się następująco:

- ludność w wieku przedprodukcyjnym ok.33%

- ludność w wieku produkcyjnym ok.57%

- ludność w wieku poprodukcyjnym ok.10%

rozkład ten wskazuje, że większość mieszkańców  to ludzie młodzi, którym należałoby zapewnić warunki do rozwoju fizycznego i kulturalnego.

3. Analiza SWOT

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców.

4. Wizja odnowy wsi

Wizja Odnowy Wsi powstała w wyniku dyskusji mieszkańców, odwołuje się do przyszłości. Wizję Odnowy Wsi Kleszczyna sformułowano następująco:

„Zadbajmy o to, by nasza wieś dała możliwość rozwoju kulturalnego i fizycznego jej mieszkańców”

5. Arkusz planowania

Arkusz planowania – Plan Odnowy Sołectwa zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych projektów. Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju Kleszczyny. W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem.

6. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie

Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań w krótszej i dłuższej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.

Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych. Do realizacji w latach 2005 - 2006 zaplanowano projekt pn. „Nasza wieś centrum kulturalno – sportowym”, na który składają się przedsięwzięcia:

- odnowa i zagospodarowanie obiektów rekreacyjno – sportowych znajdujących się na terenie szkoły i wsi Kleszczyna

- budowa ścieżki rekreacyjno – edukacyjnej obejmującej centrum wsi, tablicę przedstawiającą rys historyczny Kleszczyny oraz stworzenie lapidarium

z pozostałości cmentarza ewangelicko – augsburskiego, podświetlenie

zabytkowego kościoła.

W dalszych latach, po zwodociągowaniu i skanalizowaniu wsi położenie chodników i nowej nawierzchni asfaltowej, zadbanie o utrzymanie ciągów komunikacyjnych.

Arkusz 1

ANALIZA ZASOBÓW WSI

SOŁECTWO KLESZCZYNA

GMINA ZŁOTÓW

| Rodzaj zasobu | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  | X |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska), |  |  | X |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  | X |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | X |  |
| - zabytki |  |  | X |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | X |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  | X |
| - tradycje, obrzędy, |  | X |  |
| - podania i fakty historyczne |  | X |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |
| - działki pod zabudowę mieszkaniową |  | X |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i przemysłowe | X |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi | X |  |  |
| - place i miejsca publicznych spotkań |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  | X |
| Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |
| - małe firmy handlowo-usługowe |  |  | X |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria |  |  | X |
| komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi | X |  |  |
| Instytucje |  |  |  |
| - placówki opieki zdrowotnej |  |  | X |
| - Apteka |  |  | X |
| - Poczta |  |  | X |
| - Szkoły |  |  | X |
| - Biblioteka |  |  | X |
| Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |
| -OSP |  | X |  |
| -Stowarzyszenia |  | X |  |
| -KGW |  | X |  |

Arkusz 2

Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa

| Co ją wyróżnia? | Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone, mieszkańcy dobrze się znają, dobrze utrzymane walory krajobrazu, zaniedbane obiekty sportowe i kultu religijnego |
| --- | --- |
| Jakie pełni funkcje? | Wieś rolnicza z nielicznymi zakładami przemysłowymi |
| Kim są mieszkańcy? | Ludność autochtoniczna i częściowo napływowa, rolnicy |
| Co daje utrzymanie? | Gospodarstwa rolne, szkoła, okoliczne zakłady produkcyjne i instytucje |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, WKS „Ruch – Kleszczyna” |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | Dyskusje, współpraca z UG, Radą Sołecką, z miejscowymi instytucjami |
| Jaki wygląd ma nasza wieś? | Obejścia zadbane, brak chodników wzdłuż głównej ulicy dojazdowej, większość dróg o nawierzchni gruntowej, brak małej architektury i miejsc do czynnego uprawiania sportu |
| Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane? | Kultywowanie tradycji krajeńskich, organizowanie imprez typu: dożynki, festyny, spotkania wigilijne, uroczystości środowiskowe i ekologiczne |
| Jak wyglądają obejścia? | Obejścia z reguły zadbane |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Wieś niezwodociągowana, brak kanalizacji sanitarnej |
| Jakie jest rolnictwo? | Drobne, średniotowarowe, wielokierunkowe |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | PKS, własny transport |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Organizowanie spotkań i zabaw |

Arkusz 3

ANALIZA SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Kleszczyna

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| wysokie walory krajobrazu. | mozaikowatość i niska bonitacja klas gleb |
| czyste otoczenie i środowisko naturalne, | brak kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, |
| zżycie mieszkańców, | słabe połączenie komunikacją publiczną; |
| dużo lasów, gdzie zawsze można znaleźć owoce runa, | brak miejsca do czynnego uprawiania sportu, |
| zasoby historyczne wsi z zabytkami włącznie, | brak malej architektury, |
| tereny do zagospodarowania; | brak miejsc sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców, |
| zakłady pracy | brak nowych miejsc pracy |
| istnienie szkoły podstawowej, | brak perspektyw rozwoju dla młodzieży, |
| funkcjonowanie ośrodka zdrowia, biblioteki, poczty i OSP | brak ciągów pieszych (chodników) wzdłuż ulicy dojazdowej, |
| dobre warunki do hodowli bydła mlecznego | zły stan nawierzchni dróg; |
| duża aktywność liderów, radnych, sołtysa i dyrektora szkoły | brak własnych zasobów finansowych na inwestycje gospod. |
| bogata szata roślinna | brak zewnętrznych inwestorów |
| duża ilość dzikich zwierząt | brak grup producenckich |
| telefonizacja wsi | słaba dostępność do dóbr kultury |
| brak zagrożenia hałasem przemysłowym | brak mieszkań socjalnych |
| brak przemysłu ciężkiego powodującego skażenie środow. | brak wytyczonych ścieżek rekreacyjnych |
| niskie zużycie środków chemicznych w rolnictwie | przestarzałe linie energetyczne |

Arkusz 4

WIZJA STANU DOCELOWEGO

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; dbałość o obiekty i pamiątki historyczne, stworzenie lapidarium na miejscu cmentarza ewangelickiego, posiadanie obiektów rekreacyjno – sportowych |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe; sportowo-rekreacyjne; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, wysportowani, zdrowi, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią dbający o wieś; |
| Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo; Usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa; własna działalność |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Kluby i stowarzyszenia sportowe; OSP, KGW, grupy producenckie |
| W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy? | Dyskusje; wzajemna współpraca wszystkich organizacji działających na terenie wsi i gminy |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, dużo zieleni, bezpieczna z obiektami rekreacyjno - sportowymi. |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Krajeńskie, sportowe, religijne; środowiskowe, ekologiczne |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetyczne; zadbane |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Lepszy niż obecnie z infrastrukturą wiejską i nowoczesnymi obiektami rekreacyjno - sportowymi; |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Więcej bezpośrednich połączeń PKS z miastem i gminą |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Zmodernizowany plac zabaw dla najmłodszych. Boisko szkolne i sportowe dla rozwijania swoich zainteresowań. Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna Więcej wspólnych spotkań z zabawą |

Arkusz 5

Arkusz planowania Nasza Mała Strategia - plan rozwoju sołectwa

| Wizja Rozwoju Sołectwa Zadbajmy o to, by nasza wieś dała możliwość rozwoju kulturalnego i fizycznego jej mieszkańców. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priorytet 1 Rozwój kulturalny i fizyczny mieszkańców wsi Kleszczyna. |  |  |
| Cel 1: | Cel 2: | Cel 3: |
| Obiekty rekreacyjno - sportowe | Budowa ścieżki rekreacyjno - edukacyjnej | Poprawa stanu dróg i budowa chodników |
| Projekty; | Projekty: | Projekty: |
| Teren szkoły: - niwelacja terenu boiska szkolnego i założenie nowej murawy, - wydzielenie i utwardzenie boiska do gry w piłkę koszykową, - wykonanie i utworzenie boiska do gry w piłkę siatkową, - wykonanie skoczni w dal i bieżni, zamontowanie ławeczek, Teren wsi: - niwelacja terenu boiska do piłki nożnej i założenie nowej murawy oraz zamontowanie ławeczek | - postawienie w centrum wsi tablicy z rysem historycznym Kleszczyny, - podświetlenie zabytkowego kościoła, - wykonanie ścieżki rekreacyjnej prowadzącej od centrum wsi do starego cmentarza ewangelickiego, - stworzenie lapidarium z pozostałości pomników, płyt i fragmentów ogrodzeń grobowców, | - utwardzenie dróg we wsi o nawierzchni gruntowej; - ułożenie chodników wzdłuż ulic na terenie wsi, |

Arkusz 6

Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie

| Priorytet | Cel i termin |  | Projekt | Odpowiedzialny za realizacje | Sposób finansowania | Orientacyjny kosztorys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój kulturalny i fizyczny mieszkańców wsi Kleszczyna. | Obiekty rekreacyjno – sportowe lata 2005 - 2006 | Teren szkoły | niwelacja terenu boiska szkolnego i założenie nowej murawy, | Mieszkańcy wsi, Gmina | Gmina i fundusze unijne | 10.000,00zł |
|  |  |  | wydzielenie i utwardzenie boiska do gry w piłkę koszykową, | Mieszkańcy wsi, Gmina | Gmina i fundusze unijne | 10.000,00zł |
|  |  |  | wykonanie i utworzenie boiska do gry w piłkę siatkową, | Mieszkańcy wsi, Gmina | Gmina i fundusze unijne | 6.000,00zł |
|  |  |  | wykonanie skoczni w dal i bieżni, zamontowanie ławeczek, | Mieszkańcy wsi, Gmina | Gmina i fundusze unijne | 5.000,00zł |
|  |  | Teren wsi | niwelacja terenu boiska do piłki nożnej i założenie nowej murawy oraz zamontowanie ławeczek | Mieszkańcy wsi, Gmina | Gmina i fundusze unijne | 20.000,00zł |
|  | Budowa ścieżki rekreacyjno – edukacyjnej lata 2005-2006 |  | postawienie w centrum wsi tablicy z rysem historycznym Kleszczyny, | Rada Sołecka, Gmina | Gmina i fundusze unijne | 2.000,00zł |
|  |  |  | podświetlenie zabytkowego kościoła, | Proboszcz, Rada Parafialna, Gmina | Gmina i fundusze unijne | 6.000,00zł |
|  |  |  | wykonanie ścieżki rekreacyjnej prowadzącej od centrum wsi do starego cmentarza ewangelickiego, | Mieszkańcy wsi, Gmina, Szkoła | Gmina i fundusze unijne | 15.000,00zł |
|  |  |  | stworzenie lapidarium z pozostałości pomników, płyt i fragmentów ogrodzeń grobowców, | Mieszkańcy wsi, Gmina, Szkoła, Muzeum Ziemi Złotowskiej | Gmina i fundusze unijne | 10.000,00zł |
|  | Poprawa stanu dróg i budowa chodników do 2014 roku |  | utwardzenie dróg we wsi o nawierzchni gruntowej; | Gmina | Gmina i fundusze unijne | 150.000,00zł |
|  |  |  | ułożenie chodników wzdłuż ulic na terenie wsi, | Gmina | Gmina i fundusze unijne | 100.000,00zł |

Łączny koszt wdrażania planu rozwoju centrum kulturalno – sportowego wsi Kleszczyna wynosi 334.000,00zł. Z czego 20% to koszty własne Gminy Złotów co stanowi 66.800,00zł. Pozostałe środki czyli 267.200,00zł pokryte zostaną z funduszy unijnych.

UZASADNIENIE

Analiza aktualnego stanu bazy sportowo – rekreacyjnej dowodzi, że zaplanowana inwestycja jest jedyną szansą na poprawę stanu zdrowotnego dzieci i młodzieży. Pozwoli to zagospodarować ich czas wolny, rozwijać zainteresowania sportem, uczyć wpół zawodnictwa oraz uczciwych zasad postępowania. Umożliwi to korygowanie wad postawy które w dobie XXI wieku stały się plagą prześladującą naszą młodzież.

Realizacja drugiego celu pozwoliła by na przybliżenie historii wsi i szkoły, co pozwoli lepiej identyfikować się młodzieży z lokalnym środowiskiem. Stworzenie lapidarium uchroni przed dalszą dewastacją starego cmentarza.