UCHWAŁA Nr XXVII/218/05

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Sławianowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Sławianowo stanowiący załącznik  do niniejszej Uchwały.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXVII/218/05

Rady Gminy Złotów

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Sławianowo

Plan Rozwoju Miejscowości Sławianowo

I. Analiza zasobów sołectwa Sławianowo, czyli co nas wyróżnia       i jacy jesteśmy.

Sławianowo jest wsią niezwykle malowniczo usytuowaną na północnym brzegu Jeziora Sławianowskiego. Liczy obecnie 350 mieszkańców. Znane dzięki zapiskom od 1442 roku, należało początkowo do braci Sławianowskich. Kiedy zostało sprzedane Janowi Potulickiemu, weszło w skład dóbr złotowskich. Znacznie wcześniej jednak istniało tutaj dużo starsze osadnictwo, o czym świadczą liczne wykopaliska i stare cmentarzysko. W czasie zaborów i 173 lat niewoli, miejscowa ludność utrzymywała polskość poprzez działalność organizacji polonijnych, polską szkołę i kościół katolicki.

We wsi wznosi się szachulcowy kościół, zbudowany w 1806 roku na ruinach drewnianego poprzednika. Przy kościele stoi dzwonnica z 1858 roku       z dzwonami z XVIII wieku. Obok cmentarza parafialnego znajduje się stary cmentarz, na którym przed wiekami chowano ludzi zmarłych na choroby zakaźne (między innymi na cholerę). W centrum wsi jest plac, przystanek PKS, sklep spożywczy, bar i stara remiza strażacka.

Jest też w Sławianowie pałac z XIX wieku, w którym mieszkał dawniej dzierżawca i właściciel majątku, a obecnie należy do przedsiębiorcy rolnego, gospodarującego na ponad 1000 ha. Oprócz tego zakładu istnieje we wsi            6 gospodarstw rolnych, które średnio zajmują obszar 20 – 30 ha ziemi.

Nad brzegiem Jeziora Sławianowskiego usytuowane są domki letniskowe z plażą, licznymi stanowiskami wędkarskimi i pomostem. Stanowią one letnią bazę wypoczynkową dla ich właścicieli i turystów. W sezonie letnim                 w miejscowej szkole podstawowej, usytuowanej blisko jeziora, organizowane są obozy sportowe.

Życie kulturalne wsi skupia się w budynku szkoły, w którym znajduje się świetlica wiejska. Odbywają się tam zebrania, jubileusze, imprezy rodzinne, artystyczne, dyskoteki i zabawy. Prężnie działają tu Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, a przy miejscowej parafii oddział Caritasu. Od 1949 roku bez przerwy istnieje klub sportowy LZS „Krajna”, który dysponuje boiskiem i szatnią.

W skład sołectwa wchodzi miejscowość Kaczochy, gdzie gmina zaplanowała wielką, ekologiczną inwestycję, z oczyszczalnią ścieków, przepompownią i ośrodkiem zasilania w wodę. W Kaczochach mieszka kilkadziesiąt osób.

Wieś Sławianowo ma wszelkie warunki do bycia miejscowością letniskową, gdzie można wypocząć nad czystym i dużym jeziorem, podziwiając różnorodną roślinność oraz unikalną faunę z bobrami włącznie. Mieszkańcy starają się o czystość swoich obejść oraz skwerów wiejskich. Wspólnie dbają     o rozwój swojej wsi, budując we własnym zakresie pomost, przystanek PKS, szatnie i boisko dla piłkarzy. Przy pomocy mieszkańców okolicznych wsi została wybudowana szkoła, odnowiono dzwonnicę przykościelną, uporządkowano cmentarz „choleryczny”, zmieniono dach na kościele, wyremontowano remizę strażacką, odnowiono kapliczki przydrożne. Opracowano też, dzięki pomocy nauczycieli miejscowej szkoły, album starych budowli, przydrożnych krzyży i kapliczek, zebrano dzieje ważniejszych miejscowych rodów.

Wszystkie te działania wskazują na duże zaangażowanie mieszkańców     w poprawę jakości swego życia, na świadomość wspólnej pracy                         w kształtowaniu swojej tożsamości i odpowiedzialności za siebie i innych.

II. Analiza SWOT – podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa.

### Dziedzina Gospodarcza

| # Mocne strony | # Słabe strony |
| --- | --- |
| Wysoki poziom produkcji rolniczej |  |
| Dobra struktura agrarna-duże indywidualne gospodarstwa rolne |  |
| Stosunkowo dobrze rozwinięty przemysł drzewny |  |
| Dobrze rozwinięta sieć sklepów spożywczych - przemysłowych | Trudność ze zbytem produktów rolnych |
| Przygotowane tereny dla budowy zakładów przemysłowych, rzemiosła i handlu | Brak własnych zasobów finansowych mieszkańców na inwestycje gospodarcze |
| Nie wykorzystane obiekty po byłych PGR |  |
|  | Brak przetwórstwa rolnego |
| Dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji |  |
|  | Mała ilość gospodarstw agroturystycznych |
|  | Niski poziom wykształcenia, brak pracowników wysokowykwalifikowanych |
| # Szanse | # Zagrożenia |
| Dostosowanie produkcji rolnej do potrzeb rynku |  |
| Powiększanie i unowocześnianie gospodarstw rolnych | Ubożenie społeczeństwa |
| Rozbudowa ośrodków rekreacyjnych sportowych | Niskie dochody własne, emigracja ludności |
| Wykorzystanie obiektów po byłych PGR |  |
| Rozwój małej gastronomii |  |
| Rozwój usług bytowych (fryzjer, szewc, mechanik samochodowy) | Brak aktywności społecznej mieszkańców |
|  | Duże bezrobocie |
| Podniesienie kwalifikacji rolników i mieszkańców wsi | Niski poziom wykształcenia mieszkańców |

## Dziedzina społeczna

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Poczucie bezpieczeństwa | Krótkie okresy zatrudnienia |
| Kontynuowanie tradycji | Słaba dostępność do dóbr kultury |
|  | Brak mieszkań socjalnych |
|  | Ubóstwo ludności wiejskiej |
| Aktywna działalność LZS i KGW |  |
| Odpowiednia struktura oświaty |  |
| Dobrze działające przedszkola, szkoły, biblioteki |  |
| Szkoła blisko dziecka i młodzieży |  |
| Duże zaangażowanie społeczne nauczycieli, silne powiązania miejscowej ludności z rdzenną ludnością przedwojenną zamieszkałą obecnie na Zachodzie | Niski poziom wykształcenia mieszkańców |
| Podwójne obywatelstwo części mieszkańców |  |
| Duża aktywność liderów – radnych, sołtysów, dyrektorów na rzecz rozwoju miejscowości |  |
| Szanse | Zagrożenia |
| Poprawa możliwości zarobkowania | Wzrastające bezrobocie |
| Kształcenie młodzieży | Zmniejszenie środków Powiatowego Urzędu Pracy na aktywizację zawodową |
| Silne więzi lokalne |  |
| Powrót do tradycji | Starzenie się wsi (ucieczka młodych) |
| Przekwalifikowanie zawodowe i dokształcanie dorosłych | Pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa |
| Zaktywizowanie społecznej działalności mieszkańców |  |

Dziedzina ekologiczna

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Brak przemysłu ciężkiego powodującego skażenie środowiska |  |
| Duże walory krajobrazowe i ciekawe ukształtowanie terenu | Niski stopień zalesienia |
| Czyste powietrze, cisza, spokój | Brak gazyfikacji |
|  | Brak nasadzeń drzew na gatunkach klas V i VI |
| Jeziora | Emisja z lokalnych kotłowni i palenisk domowych |
|  | Brak wyznaczonych szlaków turystycznych |
| Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna |  |
| Bogata szata roślinna |  |
| Brak zagrożenia hałasem przemysłowym |  |
| Szanse | Zagrożenia |
| Rozwój gospodarstw ekologicznych | Niska opłacalność produkcji ekologicznej |
| Rozwój infrastruktury wokół jezior | Brak środków finansowych |
| Zwiększenie zasobów leśnych | Degradacja środowiska przez turystów |
| Rozwój bazy turystycznej | Powstanie „dzikich” wysypisk śmieci |

Dziedzina techniczna

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Telefonizacja światłowodowa | Zły stan dróg gminnych i powiatowych |
| Zwodociągowanie |  |
| Oczyszczalnia ścieków |  |
| Zwięzła zabudowa wiejska | Brak gazyfikacji |
| Elektryfikacja | Przestarzałe linie energetyczne |
| Szanse | Zagrożenia |
| Baza magazynowa |  |
| Zgodna z potrzebami sieć placówek oświatowych |  |
| Budowa i remonty dróg | Brak zaplecza informatycznego |

III. Plan rozwoju sołectwa „Wielkie Jezioro Sławianowskie”

Mieszkańcy Sławianowa cały czas myślą o podniesieniu swego standardu życia i pracy na wsi, chcą także podnieść atrakcyjność turystyczną swojej miejscowości, by w pełni wykorzystać walory jeziora.

Planuje się następujące przedsięwzięcia do realizacji na lata 2005 – 2006.

- Wykonać ścieżkę rowerowo - pieszą łączącą wieś z budynkiem szkoły i świetlicą wraz z jej oświetleniem. Wielu mieszkańców, uczniów oraz sportowców - obozowiczów wypoczywających między innymi w szkole, korzysta z drogi łączącej wieś ze szkołą, plażą, świetlicą wiejską i placem zabaw. Brak szerokiego pobocza oraz zwiększony ruch drogowy stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego. Ścieżka rowerowo – piesza podniesie bezpieczeństwo, a tym samym standard życia mieszkańców       i wczasowiczów. Można przygotować dokumentację na utworzenie pasa rowerowego do Buntowa i dalej do Bługowa, tworząc w ten sposób  bezpieczną, atrakcyjną turystycznie trasę wokół jeziora. Zwiększona zostanie w ten sposób atrakcyjność turystyczna okolicy, co przyczyni się do opłacalnego inwestowania w gospodarstwa agroturystyczne.     Orientacyjne koszty zadań i źródła finansowania:

środki własne           10.000,00 zł.

środki pomocowe     48.000,00 zł.

środki gminne          12.000,00 zł.

- Zmodernizować, wymienić okna, wyremontować oraz doposażyć świetlicę wiejską w sprzęt. Poprzez wyburzenie ścian działowych można stworzyć duże, funkcjonalne pomieszczenie na zebrania i imprezy kulturalne. Wymiana drewnianych, nieszczelnych okien pozwoli zaoszczędzić energię.

Orientacyjne koszty zadań i źródła finansowania:

środki własne               5.000,00 zł.

środki pomocowe      32.000,00 zł.

środki gminne              8.000,00 zł.

- Wykonać plac zabaw oraz parking dla samochodów obok świetlicy wiejskiej. Bezpieczny plac zabaw pozwoli dzieciom spędzić wolny czas podczas gdy rodzice będą np. na zebraniu. Orientacyjne koszty zadań         i źródła finansowania:

środki własne                5.000,00 zł.

środki pomocowe        32.000,00 zł.

środki gminne               8.000,00 zł.

- Opracować i wydać przewodnik z informacją turystyczną                          o Sławianowie, Buntowie, Bługowie, zawierający opis ciekawych miejsc budowli, życiorysy miejscowych rodów oraz ciekawostki z historii i życia mieszkańców. Opracowanie to pozwoli turystom dowiedzieć się                o atrakcyjnych miejscach i ciekawych losach mieszkańców. Będzie stanowić źródło wiedzy o Sławianowie i najbliższej okolicy, zachowa od zapomnienia dziedzictwo pokoleń.

Orientacyjne koszty zadań i źródła finansowania:

środki własne                1.000,00 zł.

środki pomocowe          4.000,00 zł.

środki gminne               1.000,00 zł.

Przedsięwzięcia do realizacji na lata 2007 – 2015.

- Zmodernizować kompleks sportowy Gminnego Klubu Sportowego „Krajna”, tj. dokonać niwelacji płyty i utworzyć drugie treningowe boisko do piłki nożnej, ogrodzić i zadrzewić tereny. Obecne boisko istnieje już 45 lat, służy do rozgrywania meczów oraz treningów dla drużyny seniorów i juniorów, w związku z tym jest mocno wyeksploatowane. Należy także przebudować budynek starej szatni urządzając wewnątrz toalety dla kibiców, którzy nie mają obecnie gdzie załatwić swoich potrzeb fizjologicznych. Brakuje koszy na śmieci, ławek oraz drzew, które dawałyby cień i osłaniały przed wiatrami i deszczem widzów. Podłączyć budynek szatni dla sportowców do kanalizacji wiejskiej.        W czasie meczów i treningów sportowcy zużywają duże ilości wody,        a szambo do którego są podłączone szatnie nie wystarcza. Niedaleko przebiega kanalizacja wiejska do której można dokonać przyłącze, co obniży koszty eksploatacji obiektu.

Orientacyjne koszty zadań i źródła finansowania:

środki własne             10.000,00 zł.

środki pomocowe       24.000,00 zł.

środki gminne              6.000,00 zł.

- Upiększyć plac w centrum wsi:

- okrawężnikować objazd dla autobusu

- zmodernizować remizę strażacką

- utworzyć utwardzony plac parkingowo – handlowy obok remizy

- wykonać i umieścić na remizie tablice z historią i legendą Sławianowa

- ustawić głaz z płaskorzeźbą wykonaną przez miejscowego artystę, ilustrującą legendę.

Orientacyjne koszty zadań i źródła finansowania:

środki własne                 5.000,00 zł.

środki pomocowe         40.000,00 zł.

środki gminne              10.000,00 zł.

- Zaprojektować przy kościele oświetlenie oraz parking wraz z dojściem do kościoła.

Orientacyjne koszty zadań i źródła finansowania:

środki własne                 5.000,00 zł.

środki pomocowe         24.000,00 zł.

środki gminne                6.000,00 zł.

- Zaprojektować i wykonać promenadę z lampami nad brzegiem jeziora wzdłuż ośrodka wczasowego do Murachów z miejscami parkingowymi.

Orientacyjne koszty zadań i źródła finansowania:

środki własne                  1.000,00 zł.

środki pomocowe         16.000,00 zł.

środki gminne                 4.000,00 zł.

- Wyremontować pomosty oraz powiększyć plażę.

Orientacyjne koszty zadań i źródła finansowania:

środki własne                  5.000,00 zł.

środki pomocowe          40.000,00 zł.

środki gminne               10.000,00 zł.

IV. Powiązanie „Planu Odnowy Wsi” z planami i programami gminy Złotów.

W „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Złotów do roku 2015” (uchwala Nr XX/226/2000 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2000 r.) jako jeden z celów operacyjnych przyjęto „Rozwój turystyki”, w którym jako zadanie do realizacji wpisano „Program poprawy usług turystycznych – Wsie złotowskie zapraszają” oraz „Rozwój usług turystycznych”. Realizacja tych działań ma przyczynić się do rozwoju różnych form usług rekreacyjnych i turystycznych, do pobudzenia aktywizacji gospodarczej mieszkańców gminy, w tym mieszkańców sołectwa Sławianowo. Również inne działania zaplanowane         w „Planie Odnowy Sołectwa” są zgodne ze „Strategią”, m.in. rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół ośrodków wypoczynkowych.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów” (uchwała nr XXIII/162/04 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2004 r.) wieś Sławianowo opisana została jako „wieś średniej wielkości, rolnicza, były ośrodek rolnictwa uspołecznionego jako dominującej, z wyraźnie rozwijającą się funkcją turystyczną. Możliwości rozwoju wielofunkcyjnego i funkcji turystycznych. Dobrze powiązana z drogą powiatową.” Ponadto wieś Sławianowo zaliczona została do ośrodków o silnych tendencjach wzrostowych w oparciu o dotychczasowy potencjał społeczno-gospodarczy, którego rozwój wymaga wprowadzenia znacznych przekształceń krajobrazu i aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Jako perspektywiczne funkcje – kierunki rozwoju określono: mieszkalnictwo jednorodzinne, działalność gospodarcza, turystyka, sport            i wypoczynek oraz produkcja rolna.